# TC275 + FOC 矢量控制完整学习计划书

从环境搭建到电机闭环，四阶段系统学习路线（含 DRV8305 + 3505 PMSM + AS5047P 硬件方案）

# 一、学习目标与总览

总目标：熟练掌握英飞凌 TC275 多核单片机开发，独立实现 PMSM 电机 FOC（磁场定向控制）矢量控制，达到能独立开发电机控制器的水平。

拆解目标：

1. 能独立配置 TC275 全部常用外设（GPIO/UART/ADC/GTM/CAN/SPI/STM/中断）并编写驱动

2. 理解 AUTOSAR 分层架构，能用 Tresos 配置 MCAL、用 DaVinci 配置 BSW 和 SWC

3. 从数学上完全掌握 FOC 算法（Clarke/Park/反Park/SVPWM/电流环/速度环 PID）

4. 在 TC275 + DRV8305 + 3505 PMSM + AS5047P 平台上实现 FOC 电流环+速度环闭环

5. 能独立排查硬件和软件问题，完成电机控制器的调参和优化

总周期：约 10-14 周（每天 2-3 小时，周末可多投入）

制定日期：2026年8月19日

# 二、硬件平台清单

本学习计划基于以下硬件平台：

| 硬件 | 型号/规格 | 作用 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控板 | 英飞凌 TC275 Lite Kit V1.1 (SAK-TC275TP-64F200W) | 三核200MHz主控，板载miniWiggler | ✅已有 |
| 电机驱动 | TI BOOSTXL-DRV8305EVM (国产单板) | 三相栅极驱动+相电流采样 | 🛒待购 |
| 电机 | 3505云台PMSM电机 | 永磁同步电机，FOC控制对象 | 🛒待购 |
| 编码器 | AS5047P (14位磁编码器) | 转子位置/速度反馈 | 🛒随电机 |
| 电源 | 12V 2A 开关电源 | 驱动板+电机供电 | 🛒待购 |
| 配件 | 杜邦线/面包板 | TC275与DRV8305飞线连接 | 需另购 |
| 调试工具 | UDE STK 5.0 + miniWiggler | 烧录调试 | ✅已有 |
| 可选 | 示波器 | PWM/电流波形调试 | 推荐有 |

TC275 Lite Kit 板载资源：

| 资源 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户LED1 | P00.5 | 通用输出 |
| 用户LED2 | P00.6 | 通用输出 |
| 用户按键 | P23.5 | 外部中断输入 |
| 电位器 | AN0 (P27.0) | 10k电位器，ADC采样 |
| CAN TX | P00.0 | TLE9251VSJ收发器 |
| CAN RX | P33.11 | TLE9251VSJ收发器 |
| USB串口 | ASCLIN0 | miniWiggler虚拟串口 |
| 排针X1/X2 | 大部分GPIO | 扩展接口，飞线用 |

# 三、硬件接线指南（DRV8305 + AS5047P + TC275）

这是阶段四的核心接线，提前了解。所有信号共地，电源12V接DRV8305的PVDD。

## 3.1 DRV8305EVM 接线

| DRV8305EVM信号 | TC275引脚 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| INH_A | GTM_TOUT0 (如P00.0) | TC275→DRV | A相上桥PWM |
| INL_A | GTM_TOUT1 (如P00.1) | TC275→DRV | A相下桥PWM |
| INH_B | GTM_TOUT2 (如P00.2) | TC275→DRV | B相上桥PWM |
| INL_B | GTM_TOUT3 (如P00.3) | TC275→DRV | B相下桥PWM |
| INH_C | GTM_TOUT4 (如P00.4) | TC275→DRV | C相上桥PWM |
| INL_C | GTM_TOUT5 (如P00.8) | TC275→DRV | C相下桥PWM |
| SO1 (相电流A) | AN1 (ADC通道) | DRV→TC275 | A相电流采样输出 |
| SO2 (相电流B) | AN2 (ADC通道) | DRV→TC275 | B相电流采样输出 |
| SO3 (相电流C) | AN3 (ADC通道) | DRV→TC275 | C相电流采样(可选) |
| EN_GATE | P23.0 (GPIO) | TC275→DRV | 驱动使能，高电平有效 |
| nFAULT | P23.1 (GPIO/中断) | DRV→TC275 | 故障输出，低电平有效 |
| nSCS (SPI CS) | P10.0 (QSPI CS) | TC275→DRV | DRV8305配置SPI片选 |
| SCK (SPI SCK) | P10.2 (QSPI SCK) | TC275→DRV | SPI时钟 |
| SDI (SPI MOSI) | P10.3 (QSPI MOSI) | TC275→DRV | SPI数据输入 |
| SDO (SPI MISO) | P10.1 (QSPI MISO) | DRV→TC275 | SPI数据输出 |
| PVDD | 12V电源+ | 电源 | 驱动板电源输入 |
| GND | 12V电源- / TC275 GND | 共地 | 必须共地 |
| OUT_A/B/C | 电机三相线 | 驱动→电机 | 接3505电机UVW |

## 3.2 AS5047P 编码器接线

| AS5047P引脚 | TC275引脚 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD3V3 | 3.3V | 电源 | 编码器供电 |
| GND | GND | 共地 |  |
| CSn | P11.2 (QSPI2 CS) | TC275→编码器 | SPI片选 |
| SCK | P10.2 (共享QSPI SCK) | TC275→编码器 | SPI时钟 |
| MISO | P10.1 (共享QSPI MISO) | 编码器→TC275 | 角度数据输出 |
| MOSI | P10.3 (共享QSPI MOSI) | TC275→编码器 | 命令输入 |

注意：DRV8305和AS5047P可共享同一QSPI总线，用不同CS片选区分。

# 四、阶段一：TC275 基础（第 1-2 周）

目标：熟悉芯片外设，能独立完成"改代码→编译→烧录→验证"全流程。

## 第 1 周：环境熟悉 + 基础外设

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day1 | UDE调试+工程结构 | 在BrsMain.c加g_test_counter递增，编译烧录，UDE的Expressions看数值在涨 | 变量持续递增 | 2h |
| Day2 | GPIO输出 | 查User Manual确认LED引脚P00.5/P00.6，写LED闪烁（翻转+for延时） | LED按预期频率闪烁 | 2h |
| Day3 | GPIO输入+中断 | 按键P23.5外部中断，按下翻转LED；确认中断触发 | 按键按下LED状态改变 | 2h |
| Day4 | UART串口 | 配置ASCLIN0为UART，波特率115200，循环打印"Hello TC275+计数器" | 串口助手收到连续打印 | 2h |
| Day5 | ADC采集 | 配置VADC读电位器AN0，通过串口打印电压值(0-3.3V) | 转动电位器电压值变化 | 3h |
| Day6 | GTM输出PWM | 配置GTM ATOM输出一路PWM，频率10kHz，占空比0%-100%渐变 | 示波器测到PWM波形 | 3h |
| Day7 | 复习整合 | 把以上外设整合到一个工程，每个外设一个测试函数，用串口命令切换 | 所有外设功能正常 | 2h |

## 第 2 周：中断+定时器+通信

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day8 | 系统定时器STM | 配置STM产生1ms中断，中断里翻转LED | LED闪烁=中断频率 | 2h |
| Day9 | 多任务调度 | 用STM时基实现1ms/10ms/100ms三任务，各任务里不同计数器 | 不同频率递增 | 2h |
| Day10 | CAN发送 | 配置MultiCAN，波特率500k，周期发0x100报文(数据=计数器) | CAN分析仪收到报文 | 3h |
| Day11 | CAN接收 | 配置CAN接收0x200报文，收到后根据数据改变LED或PWM | 发报文后板子有动作 | 2h |
| Day12 | DMA传输 | 用DMA做ADC连续采样到内存缓冲区，减少CPU占用 | 缓冲区更新不阻塞CPU | 3h |
| Day13 | 多核通信 | Core0跑主任务，Core1跑简单任务，通过共享内存(全局变量)通信 | 两核都运行，变量交互 | 3h |
| Day14 | 阶段一总结 | 整理所有外设测试代码和笔记，确认每个外设独立可用 | 阶段一验收通过 | 2h |

# 五、阶段二：AUTOSAR 架构（第 3-5 周）

目标：理解 AUTOSAR 分层，能用 Tresos 配置 MCAL，用 DaVinci 配置 BSW。

## 第 3 周：AUTOSAR 概念 + OS

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day15 | AUTOSAR分层 | 通读工程目录，理解_01_BSW/_02_CDD/_03_MCAL/_04_StartUp职责，画分层图 | 能口述每层职责 | 2h |
| Day16 | OS基础概念 | 学习Task/Alarm/Event/Resource，看Os_Cfg.h配置 | 能说清任务调度 | 2h |
| Day17 | Tresos配置OS | 打开Tresos加载Mcal_Config，新增100ms周期OS任务，重新生成代码 | 新任务编译运行 | 3h |
| Day18 | OS任务通信 | 用Event实现两任务同步(A发事件,B等事件) | B按预期被唤醒 | 2h |
| Day19 | 资源与锁 | 理解OS Resource，实现共享资源互斥访问 | 无资源竞争 | 2h |
| Day20 | OS钩子函数 | 配置ErrorHook/PreTaskHook/PostTaskHook打日志 | 钩子被正确调用 | 2h |
| Day21 | 复习 | 整理OS配置笔记，能独立从Tresos加任务生成代码 | 阶段验收 | 2h |

## 第 4 周：MCAL 配置

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day22 | MCAL概念 | 理解MCAL是最接近硬件的层，看Port/Pwm/Adc驱动头文件 | 能说清MCAL vs 寄存器 | 2h |
| Day23 | Port驱动 | Tresos配置Port驱动，设引脚为输出，调用Port_WritePin | 引脚电平可控 | 3h |
| Day24 | Pwm驱动 | Tresos配置Pwm(基于GTM)，调用Pwm_SetPeriodAndDuty | 示波器PWM输出 | 3h |
| Day25 | Adc驱动 | Tresos配置Adc，调用Adc_StartGroupConversion+读结果 | 读到ADC值 | 3h |
| Day26 | Spi驱动 | Tresos配置Spi，回环测试或模拟读写SPI设备 | SPI收发正确 | 3h |
| Day27 | Can驱动 | Tresos配置Can驱动，收发一帧报文 | CAN通信正常 | 3h |
| Day28 | MCAL整合 | Pwm+Adc整合：ADC读电位器→PWM占空比随电位器变 | 转动电位器PWM变化 | 2h |

## 第 5 周：BSW + RTE + 诊断

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day29 | BSW分层 | 理解CanIf/Com/PduR/Dcm/Dem作用和调用关系 | 能画CAN信号流图 | 2h |
| Day30 | Com模块 | DaVinci Configurator配置Com，定义Rx/Tx信号 | 信号正常收发 | 3h |
| Day31 | DCM诊断 | 配置DCM，实现0x22读数据标识(读自定义变量) | 诊断仪读到数据 | 3h |
| Day32 | RTE概念 | 理解RTE是应用层和BSW桥梁，看Rte生成代码 | 能说清SWC调用BSW路径 | 2h |
| Day33 | SWC开发 | DaVinci Developer创建简单SWC，有输入/输出端口 | SWC通过RTE读写数据 | 3h |
| Day34 | XCP标定 | 配置XCP驱动，CANape连接在线标定变量 | CANape能看改变量 | 3h |
| Day35 | 阶段二总结 | 整理AUTOSAR配置流程，独立完成"Tresos配置→生成→编译→烧录" | 阶段二验收 | 2h |

# 六、阶段三：电机控制理论（第 6-7 周）

目标：从数学上搞懂 FOC，不依赖硬件也能手算和 PC 仿真。

## 第 6 周：BLDC + 坐标变换

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day36 | BLDC原理 | 看乾勤BLDC应用笔记(方案+程序)，理解六拍换相和霍尔信号 | 能画六拍时序图 | 2h |
| Day37 | GTM电机控制 | 看乾勤GTM学习分享，理解TIM/SPE/TOM在电机控制分工 | 能说清霍尔到PWM路径 | 2h |
| Day38 | PMSM vs BLDC | 理解PMSM正弦驱动和BLDC方波驱动区别，为什么FOC需要PMSM | 能对比两种驱动 | 2h |
| Day39 | 三相坐标系 | 理解ABC三相静止坐标系，KCL: Ia+Ib+Ic=0 | 能写出KCL公式 | 1h |
| Day40 | Clarke变换 | 推导3相→2相公式，手算Ia=1,Ib=-0.5,Ic=-0.5 | Iα=1,Iβ=0.866 | 2h |
| Day41 | Park变换 | 推导静止→旋转公式，手算Iα=1,Iβ=0,θ=30° | Id=0.866,Iq=-0.5 | 2h |
| Day42 | 反Park变换 | 推导旋转→静止，手算Vd=1,Vq=0,θ=30° | Vα=0.866,Vβ=0.5 | 2h |

## 第 7 周：SVPWM + PID + 双闭环

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day43 | SVPWM原理 | 理解空间矢量，6有效矢量+2零矢量，七段式输出 | 能画六边形矢量图 | 3h |
| Day44 | SVPWM扇区 | 手算Vα=1,Vβ=1属哪个扇区，推导扇区判断公式 | 正确判断扇区 | 2h |
| Day45 | SVPWM作用时间 | 手算一组Vα/Vβ的T1/T2/T0和三路占空比Ta/Tb/Tc | 占空比计算正确 | 3h |
| Day46 | PID原理 | 理解P/I/D作用，Kp/Ki偏大偏小什么现象 | 能口述调参方向 | 2h |
| Day47 | 电流环设计 | 理解d轴=0控制(表贴PMSM)，q轴=转矩，电流环带宽 | 能画电流环框图 | 2h |
| Day48 | 速度环设计 | 理解速度环是外环，输出=Iq给定，带宽低于电流环 | 能画双闭环框图 | 2h |
| Day49 | PC端FOC仿真 | C写FOC仿真(输入三相电流+角度→输出PWM占空比) | 给定输入算出正确输出 | 3h |

# 七、阶段四：TC275 上实现 FOC（第 8-12 周）

目标：在 TC275 + DRV8305 + 3505 PMSM + AS5047P 平台上跑通 FOC 闭环。

⚠️ 安全提醒：电机调试必须先低压(5-12V)测试，确认接线无误再加压；先不接电机测PWM，再接电机。

## 第 8 周：硬件接线 + FOC 接口

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day50 | 硬件接线 | 按第三章接线表连接TC275-DRV8305-AS5047P-电源-电机，先不接电机 | 接线检查无误 | 3h |
| Day51 | 三相PWM | 配置GTM输出三路互补PWM(U/V/W)，带死区，频率10kHz | 示波器三路互补PWM+死区 | 3h |
| Day52 | PWM触发ADC | 配置PWM中点触发ADC，同步采样两相电流(第三相KCL算出) | ADC采样在PWM中点 | 3h |
| Day53 | 电流校准 | ADC偏置校准，相电流换算(ADC值→A)，零电流读数≈0 | 零电流误差<50mA | 2h |
| Day54 | AS5047P读取 | QSPI读AS5047P角度寄存器，机械角度→电角度(×极对数) | 角度连续0-2π旋转 | 3h |
| Day55 | 速度计算 | 从角度差算转速(rpm)，低通滤波处理噪声 | 转速稳定波动<5% | 2h |
| Day56 | FOC模块集成 | 把_02_CDD/FOC/框架加入工程，实现4个HAL函数(读电流/角度/速度/写PWM) | 编译通过，FOC可调用 | 3h |

## 第 9 周：开环验证 + 电流环

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day57 | 开环验证(无电机) | 给定固定Vd=0,Vq=小值，看PWM输出随角度正弦变化 | 占空比随角度旋转 | 2h |
| Day58 | 接电机测试 | 接3505电机，12V供电，开环给定小Iq，看电机是否转动 | 电机平稳转动无异常 | 3h |
| Day59 | 电流环搭建 | PWM中断里跑:采样→Clarke→Park→PI→反Park→SVPWM→输出 | 电流环10kHz运行 | 3h |
| Day60 | d轴闭环 | 给定Id_ref=0，看实际Id收敛到0，调PI参数 | Id稳定0附近<100mA | 3h |
| Day61 | q轴闭环 | 给定Iq_ref=固定值，看实际Iq跟随，调PI参数 | Iq跟随给定，超调<20% | 3h |
| Day62 | 电流环带电机 | 带电机跑电流环，给定小Iq，电机转动，电流波形正弦 | 电流正弦度好 | 3h |
| Day63 | 过流保护 | 添加过流保护，超阈值关闭PWM，故障通过nFAULT检测 | 过流PWM立即关闭 | 2h |

## 第 10 周：速度环闭环

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day64 | 速度环搭建 | 1kHz任务跑速度环:速度误差→PI→Iq_ref，输出给电流环 | 速度环1kHz运行 | 2h |
| Day65 | 速度环调参 | 给定500rpm，调速度环PI参数 | 转速稳定目标值±2% | 3h |
| Day66 | 阶跃响应 | 测试0→1000rpm阶跃，看超调和调节时间 | 超调<20%，调节<1s | 3h |
| Day67 | 正反转切换 | 测试正转→反转，电流环正常过渡 | 切换平滑无冲击 | 2h |
| Day68 | 弱磁控制(可选) | 理解弱磁(Id<0)扩展转速范围，实现高速弱磁 | 能超过基速运行 | 3h |
| Day69 | 参数自整定 | 尝试电流环PI参数自整定或手动最优整定 | 电流响应最优 | 3h |
| Day70 | 速度环总结 | 整理FOC调参经验，记录最终PI参数 | 调参笔记完成 | 2h |

## 第 11-12 周：优化 + 项目实战

| 天 | 学习内容 | 具体任务 | 验证标准 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day71-73 | 代码优化 | FOC算法定点化/汇编优化，FOC放Core1，Core0跑通信 | CPU占用<50% | 6h |
| Day74-76 | 无传感器FOC(可选) | 滑模观测器/龙伯格观测器，无位置传感器运行 | 去编码器也能运行 | 6h |
| Day77-79 | CAN控制接口 | CAN报文设目标转速/读实际转速电流故障码 | CAN命令控制电机 | 6h |
| Day80-82 | 故障诊断 | 过流/过压/过温/堵转检测，Dem上报故障码 | 故障安全停机+故障码 | 6h |
| Day83-84 | 项目整合 | 所有功能整合成完整电机控制器，写项目文档 | 可演示+文档完整 | 4h |

# 八、每日打卡表

每天学习后打勾，保持节奏。

| 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第2周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第3周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第4周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第5周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第6周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第7周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第8周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第9周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第10周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 第11-12周 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# 九、阶段验收清单

| 阶段 | 验收项 | 通过标准 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | LED闪烁 | LED按预期频率闪烁 | ☐ |
| 一 | 串口打印 | 串口收到"Hello TC275" | ☐ |
| 一 | ADC采集 | 电位器转动电压0-3.3V变化 | ☐ |
| 一 | PWM输出 | 示波器10kHz PWM占空比可调 | ☐ |
| 一 | CAN通信 | CAN分析仪收到周期报文 | ☐ |
| 二 | OS任务 | Tresos新增任务编译运行 | ☐ |
| 二 | MCAL配置 | Pwm+Adc通过Tresos配置生成 | ☐ |
| 二 | DCM诊断 | 诊断仪读0x22数据标识 | ☐ |
| 二 | XCP标定 | CANape看改变量 | ☐ |
| 三 | Clarke/Park手算 | 给定输入算出正确输出 | ☐ |
| 三 | SVPWM手算 | 给定Vα/Vβ算出三路占空比 | ☐ |
| 三 | PC端FOC仿真 | C程序输入输出数值正确 | ☐ |
| 四 | 三相互补PWM | 示波器三路互补PWM+死区 | ☐ |
| 四 | AS5047P角度 | SPI读到连续角度0-2π | ☐ |
| 四 | 电流环闭环 | Id/Iq跟随给定，电机转动 | ☐ |
| 四 | 速度环闭环 | 转速稳定目标值±2% | ☐ |
| 四 | 完整项目 | CAN控制+故障保护+文档 | ☐ |

# 十、资源索引

| 类别 | 资源 | 位置/路径 |
| --- | --- | --- |
| 工程 | TC275_demo基础工程 | E:\AUTOSAR_Dev_Tools\05_Projects_Docs\TC275_demo |
| 工程 | TC275完整工程(含ASW) | E:\AUTOSAR_Dev_Tools\05_Projects_Docs\TC275 |
| 工程 | FOC算法框架 | ...\TC275_demo\project\TC275\_02_CDD\FOC |
| 工程 | ADS参考代码(压缩包) | ...\AurixTC75LitKit\01_参考代码_ADS环境 |
| 文档 | TC275数据手册 | ...\AurixTC75LitKit\06_TC275芯片数据手册 |
| 文档 | TC275 Lite Kit用户手册 | ...\AurixTC75LitKit\02_原理图\TC275 lite Kit User Manual.pdf |
| 文档 | 官方培训文档(16篇) | ...\AurixTC75LitKit\04_英飞凌TC275官方代码详解文档 |
| 文档 | AURIX应用笔记(23篇) | E:\AUTOSAR_Dev_Tools\05_Projects_Docs\Aurix应用笔记 |
| 文档 | BLDC电机控制(方案) | 乾勤科技_AURIX_GTM模块BLDC电机控制_1方案讲解.pdf |
| 文档 | BLDC电机控制(程序) | 乾勤科技_AURIX_GTM模块BLDC电机控制_2程序讲解.pdf |
| 文档 | GTM学习分享 | 乾勤科技_AURIX_GTM学习分享_20211024R1.pdf |
| 文档 | iLLD入门教程 | 乾勤科技_AURIX_iLLD入门教程_20180707R2.pdf |
| 文档 | 三核应用入门 | 乾勤科技_AURIX_三核应用入门_20210501V11R2.pdf |
| 文档 | ADS使用说明书 | AURIX Development Studio使用说明书--逐飞科技 V1.8.pdf |
| 工具 | Tasking编译器 | E:\TASKING\TriCore v6.3r1 |
| 工具 | UDE调试器 | C:\Program Files (x86)\pls\UDE Starterkit 5.0 |
| 工具 | Memtool烧录 | F:\Infineon\Memtool 2021 |
| 工具 | Tresos配置 | E:\EB\tresos |
| 工具 | DaVinci Developer | C:\Program Files (x86)\Vector DaVinci Developer 4.6 |
| 工具 | DaVinci Configurator | E:\Tricore_TC275_SIP |

# 十一、编译/烧录/调试速查

编译：

cd E:\TC275_demo\project\TC275\Debug && amk.exe

烧录：

UDE → File → Load Program → 选 TC275.elf → Program All → F5运行

UDE常用快捷键：

| 操作 | 快捷键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行 | F5 | 从当前位置运行 |
| 暂停 | Ctrl+F2 | 暂停运行 |
| 单步跳过 | F10 | 执行一行不进函数 |
| 单步进入 | F11 | 进入函数内部 |
| 运行到光标 | Ctrl+F10 | 跑到光标位置 |
| 断点 | 双击行号 | 在该行打断点 |

# 十二、注意事项

1. 编译报错先看第一个error，后面通常是连锁反应

2. 电机调试先低压(5-12V)测试，确认接线再加压

3. 先不接电机测PWM波形，确认三相互补+死区正确再接电机

4. 电流环PI参数从小到大调，不要一开始给大增益

5. DRV8305和AS5047P共享QSPI总线，注意CS片选和时序

6. 所有GND必须共地(TC275/DRV8305/电源/编码器)

7. 每完成一个阶段写一篇笔记，比单纯看文档有效10倍

8. 卡住超过1小时就换任务或休息，不要死磕

9. 板子USB供电时不要同时接外部5V，会反灌损坏LDO

10. FOC算法优先保证正确性，再考虑优化性能

— 计划制定日期：2026年8月19日 | 预计完成：2026年11月 —